## 海南省2021年度衔接资金绩效评价考核问题整改
附件
保亭黎族苗族自治县2021年衔接资金绩效评价考核问题整改工作台账
序号 | 问题来源 | 问题类型 | 具体问题 | 整改措施 | 主体责任整改情况 |  |  |  |  | 县级主管单位 | 县级主管单位审核意见（是否整改到位）
[5 empty] | 牵头单位 | 责任单位 | 已采取的整改措施 | 完善制度情况情况（分修订、制定，文件名称） | 是否完成整改
1 | 国家绩效评价考核反馈问题 | 项目实施及资金支出进度缓慢 | 项目前期工作准备不充分，导致项目进度缓慢，2021年7月中旬全省衔接资金支出进度未达到全国平均支出进度或序时进度，2021年全省各级财政衔接资金预算执行率偏低。 | 一是进一步健全完善县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，做好项目谋划储备和前期工作，有序推进项目实施，加快资金支出进度，强化跟踪调度与督促，切实解决个别项目实施进度偏慢问题；二是县财政局联合县乡村振兴局在6月12日前排查2021年没有完工项目，建立未完工项目台账，落实责任单位和责任人，明确整改措施和整改期限，督促项目实施单位加快推进项目竣工验收；三是县乡村振兴局、县财政局督促各衔接资金使用单位及时将项目实施和资金支出信息录入全国防返贫监测信息系统，保持信息数据与财政实际支出数据相一致。 | 县乡村振兴局、县财政局 | 县民族事务局、县就业服务中心、县水务服务中心、各乡镇党委政府
2 | 国家绩效评价考核反馈问题 | 部分项目存在简单分红 | 部分项目存在简单分红问题 | 一是突出衔接资金支持重点，稳步提高衔接资金用于产业比例，优先支持联农带农富农产业发展，完善联农带农机制，帮助脱贫群众增收，各衔接资金项目实施单位要对今年以来产业项目合作协议进行检查，审核协议内容是否规范严谨、是否明确分红比例、是否建立联农带农利益联结机制等；二是县农业农村局、县财政局、县乡村振兴局要联合指导各衔接资金项目使用单位完善项目联农带农益农机制，不定期现场督导机制落实情况，建立督导发现问题整改情况台账。 | 县农业农村局 | 县财政局、县乡村振兴局、各乡镇党委政府
3 | 国家绩效评价考核反馈问题 | 个别项目收益未及时分配 | 个别项目受益未及时分配 | 一是由县农业农村局建立未及时分配收益项目管理台账，督促合作主体严格履行协议约定，按时足额兑现分红收益，持续强化项目监管；二是县农业农村局、县乡村振兴局、县财政局积极履行监督管理责任，严格执行公告公示制度，落实各环节绩效管理要求，确保资金安全和效益，建立健全产业项目运营监管机制，制定项目运营监管台账，定期跟踪监督，及时发现解决问题，避免重建设轻监管。 | 县农业农村局 | 县乡村振兴局、县财政局、各乡镇党委政府
4 | 国家绩效评价考核反馈问题 | 项目绩效管理不到位 | 部分衔接资金项目存在项目绩效目标未批复未公开，没有开展绩效跟踪或事后评价，评价结果未公开等情况。 | 一是县财政局要加强政策培训，督促指导各乡镇及行业部门做好项目绩效目标批复、加强项目绩效跟踪和事后评价，并及时公开项目绩效目标和评价结果。二是衔接资金项目绩效监控和跟踪主要由衔接资金使用单位执行，各单位应该建立衔接项目绩效目标监控机制，定期对项目预算执行进度、绩效目标偏离程度、存在问题的等情况进行跟踪分析，切实加强绩效全过程管理，年度终了衔接资金使用部门要及时开展绩效评价，报送财政部门备案。 | 县财政局 | 县乡村振兴局、县民族事务局、县水务服务中心、县教育局、县就业服务中心、各乡镇党委政府
5 | 本省绩效评价考核发现问题 | 未能及时将中央和省级下达的衔接资金分解到具体项目 | 未能及时将中央和省级下达的衔接资金分解到具体项目 | 县财政局加大调度通报力度，督促县职能部门及时分配衔接资金。确保衔接资金规范安全，加强对财政衔接资金运营的日常监管。 | 县财政局 | 县乡村振兴局、县民族事务局、县就业服务中心、各乡镇党委政府
6 | 本省绩效评价考核发现问题 | 入库项目审核把关不严、审定程序不够规范、录入全国防返贫监测信息系统项目信息不够准确 | 对入库项目的申报、审核把关不严、审定程序不够规范，全国防返贫监测信息系统录入信息存在同一个项目重复录入、录入金额错误等。 | 一是加强业务指导。县乡村振兴局督促指导各相关单位规范项目入库流程，严格落实项目库建设管理要求。二是县乡村振兴局定期开展全国防返贫监测信息系统项目信息录入情况调度通报，提高项目信息录入质量。 | 县乡村振兴局 | 县民族事务局、县水务服务中心、县就业服务中心、各乡镇党委政府
7 | 本省绩效评价考核发现问题 | 有的产业发展项目管理不够规范，存在不可持续有效运行的风险 | 一是个别产业发展项目存在财务管理不规范，未按规定设立专账核算、建立共管账户等问题。二是个别自主经营产业项目经营效益不好，存在不可持续有效运行的风险。 | 一是完善相关制度，通过建立共管账户和设立专账核算，规范产业项目资金支出。二是各单位开展产业项目排查，建立台账，对产业项目运营问题早发现、早干预、早解决，及时提出有针对性的措施，规避产业项目运营不可持续带来的风险。 | 县农业农村局 | 县乡村振兴局、县财政局、各乡镇党委政府
8 | 本省绩效评价考核发现问题 | 村级扶贫项目资产后续管护不到位 | 存在村级扶贫项目资产后续管护不到位或未留存相关管护记录资料的情况，未严格按照扶贫项目资产专项行动实施方案的要求完成“十三五”扶贫项目资产“清理盘点、确权移交、建立台账”工作。 | 一是县乡村振兴局、县财政局、县农业农村局联合加强扶贫项目资产后续管护情况调度通报力度，及时掌握扶贫项目资产后续管护情况，督促指导各相关单位严格按照省有关部门统一部署安排，不折不扣落实扶贫项目资产专项行动各项要求。二是加快推进扶贫项目资产摸底、确权登记、资产移交、问题整改、机制制度建设，确保如期达到如下进度要求，摸清底数，完善各级各类扶贫资金项目资产台账和项目档案建设，对发现问题要分类建立问题台账，能够立行立改的，要落实整改责任单位，制定整改计划，迅速实施整改；无法如期完成整改的，要做出明确说明。 | 县乡村振兴局、县财政局 | 县农业农村局、县发改委、县民族事务局、县水务服务中心、县交通局、县生态环境局、各乡镇党委政府
9 | 自查发现问题 | 部分项目档案未按照项目档案行业标准完善。 | 部分项目档案未按照项目档案行业标准完善。 | 扶贫项目资产档案要做到“一项目一档案”独立成卷，专档专柜保管，并明确档案管理责任人;对于已实施完毕的公益类项目，可按照相关规定移交档案管理部门管理。 | 县乡村振兴局 | 县发改委、县民族事务局、县教育局、县交通局、县生态环境局、县水务服务中心、县就业服务中心、各乡镇党委政府
10 | 自查发现问题 | 未见部分2016-2020年度扶贫项目资产移交公告资料 | 未见部分2016-2020年度扶贫项目资产移交公告资料。 | 根据海南省乡村振兴局、海南省财政厅、海南省农业农村厅《于印发海南省扶贫资金、项目、资产“回头看”专项行动方案的通知》（琼乡振发[2021]3号）文件要求，督促指导未按要求公告项目资产台账表的部门、乡镇，建立本部门、本乡镇的扶贫项目资产台账表（附表 3），分别在县人民政府门户、县行业主管部门的网站网址，乡镇政府、村委会公开栏内同时予以公告，公告时间不得少于10天，提高项目资产后续管理和运营透明度。充分尊重农民意愿，切实保障受益群众对扶贫项目资产的知情权、参与权、表达权、监督权。 | 县乡村振兴局、县财政局 | 县发改委、县民族事务局、县交通局、县生态环境局、县水务服务中心，各乡镇党委政府
备注：自查问题可根据需要自行加行。