## “脱贫攻坚乡村振兴战略宣传经费”项目
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | “文明生态村建设资金”项目
主管部门 |  | 中共保亭黎族苗族自治县委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共保亭黎族苗族自治县委宣传部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时支出预算，并且专款专用；按时保质地完成生态文明村建设项目，且建设成本控制在项目预算资金内；可持续地取得较好的经济效益、社会效益和生态环境效益。 | [5 empty] | 2021年度，我单位共完成20个村的文明生态村建设。通过文明生态村建设，改善了农村生产生活条件，美化了村容村貌，取得了较好的社会效益和生态环境效益。但文明生态村建设的经济效益还有待于挖掘，同时还有待于进一步加强对文明生态村建设设施的管护。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成8个村以上的文明生态村建设 |  |  | ≥8 | 20 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 较高质量的完成8个村以上的文明生态村建设，项目验收合格 |  |  | 较高 | 较高 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 按时完成8个村以上的文明生态村建设 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  |  | ≤100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较好的经济效益 |  |  | 较好 | 较好 | 8 |  | 4 |  | 通过文明生态村建设，美化了村容村貌，方便了交通出行，带动了乡村旅游经济。虽然通过发展民宿业、农家乐，增加了经营者的收入，但大多数农民还是无法通过文明生态村建设，获得稳定、客观的经济收入，还有待于进一步挖掘文明生态村的经济效益。
|  | 社会效益指标 | 较好的社会效益 |  |  | 较好 | 较好 | 8 |  | 8
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 较好的生态效益 |  |  | 较好 | 较好 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 能较长时间的产生社会效益 |  |  | 较长时间 | 较长时间 | 6 |  | 6
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度较高 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 8.5 |  | 通过文明生态村建设，硬化了村道、村巷，方便了村民的交通出行，改善了农村生产生活条件；美化村容村貌，改善了农村人居环境；但还有待于进一步加强对文明生态村建设设施的管护。
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5