## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46902924T000001379545-加茂医疗健康产业园起步区及配套基础设施建设项目 |  |  | 填报人: | 林春_BT |  |  | 联系方式: | 83661103 |  |  |  |  | 2F6B9B12E4EB1D85E06307FD1AAC2529
主管部门: | 192-国有资产事务中心 |  |  | 实施单位: | 192001-国有资产事务中心本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
加茂医疗健康产业园起步区及配套基础设施建设项目主要建设内容为厂房及配套工程、产业园区配套道路工程，项目总用地10.1026公顷。厂房及配套工程：用地面积6.4919公顷，总建筑面积约71615.0m2 项目计划2023年12月底开工建设，2024年6月完成桩基础施工，7月完成土方开挖及边坡支护工程，10月完成地下室结构施工，年底基本完成工程主体结构及二次结构施工。 项目预计2023年年底完成环境影响评价批复、节能评估和审查，水资源论证报告，安全评价报告等，2024年2月完成初步设计及概算批复及取得规划许可证，3月完成中标通知书，4月取得施工许可证及完成施工图审查。6月完成桩基施工，9月份完成土方开挖，12月底前完成主体结构/二次结构施工。 |  |  |  |  | 加茂医疗健康产业园起步区及配套基础设施建设项目主要建设内容为厂房及配套工程资金2024年预算实际下达2500万元，已完成支出100%。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 工程建设完成率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 40.00 | 40 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  | ≤ | 0 | 起 | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | ≤ | 2000 | 万元 | 2000 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 100