## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46902922T000000783656-垦区四所幼儿园室外工程配套 |  |  | 填报人: | 林春_BT |  |  | 联系方式: | 83661881 |  |  |  |  | 2F6B9B12E4E61D85E06307FD1AAC2529
主管部门: | 192-国有资产事务中心 |  |  | 实施单位: | 192001-国有资产事务中心本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 3000000 | 3000000 |  | 2892842.64 |  |  |  | 10.00 | 96.43 | 9.64 | 10.0
其中：财政资金： |  | 3000000 | 3000000 |  | 2892842.64 |  |  |  |  | 96.43
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
为贯彻落实海南省深化海南农垦管理体制改革领导小组办公室《海南省垦区基本公共服务均等化三年行动计划（2020-2022年）》通知精神，为提升我县垦区基本公共服务水平，不断促进全省区域协调发展，改善学前教育机构办学水平，我中心负责组织实施对我县垦区幼儿园的建设项目，建设内容主要为新建4栋综合楼，分别为加茂幼儿园、新星农场童稚幼儿园、三道农村幼儿园、金江第一幼儿园，采取园内新建，每所投资金额为1500万元，具体总投资金额于审批准。 |  |  |  |  | 垦区四所幼儿园室外配套年初预算300万元，实际支出289.2万元，支出执行率达到96.43%，剩余未支出的原因是其中有一所幼儿园室外配套项目未未完成竣工验收。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 90 | 94.74% | 40.00 | 37.89 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
成本指标 | 社会成本指标 | 项目按计划开工率 |  | ＝ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 3
合计 | [8 empty] | 100.00 | 97.53