保亭黎族苗族自治县重点研发计划项目

和经费管理办法（试行）

- 总则

第一条  为规范和加强保亭县重点研发计划项目和经费管理，完善项目管理机制，提高项目实施成效和经费使用效率，根据《海南省人民政府关于印发<海南省优化科研管理提升科研绩效若干措施>的通知》（琼府〔2019〕22号）、《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅关于印发〈海南省科研项目评审、科研机构评估管理暂行办法〉的通知》（琼办发〔2020〕13号）、《海南省财政厅 海南省科学技术厅关于印发<海南省中央引导地方科技发展资金管理实施细则>的通知》（琼财教规〔2020〕20号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕22号）等相关文件精神，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本办法所称保亭县重点研发计划是县财政预算资金支持，主要针对县重点社会事业公益性研究、重点产业核心共性关键技术和新产品研究等，加强行业、区域的协同创新，解决制约民生和公共服务的关键科技问题，提升产业科技水平，为我县经济和社会发展提供持续性的科技支撑。

- 组织管理和职责

第三条  县科技主管部门是县重点研发计划项目的主管部门，负责组织县重点研发计划申报指南的编制和发布、立项评审、现场勘查、经费预算、监督检查、项目验收等工作。

第四条  项目承担单位应对本单位实施重点研发计划项目管理负主体责任，强化内部监督管理机制，切实履行在项目申请、组织实施、验收和资金使用等方面的管理职责。要制定规范便捷的技术路线调整、直接费用调整、间接费用使用、结转结余资金留用处理、设备自主采购管理、成果转化、横向课题管理等制度。落实科研管理改革政策，推进科研管理“一站式”服务。建立内部风险防控机制，强化县财政资助资金使用绩效评价，确保县财政资助资金使用安全规范高效。

第五条  项目负责人要落实实施重点研发计划项目承担主体责任，项目负责人应勤勉尽责，强化责任和诚信意识，不弄虚作假，认真完成科研任务，对科研成果的真实性、完整性负责。科研人员应厉行节约，依法依规开展科研活动，出现新情况、新问题应及时与项目承担单位和行业主管部门沟通。

第六条  项目下含多个课题的，子课题承担单位除履行第四条的规定外，还须接受项目牵头单位的指导、协调和监督，对项目牵头单位负责。

- 指南编制与发布

第七条   县科技主管部门每年根据县经济、社会、科技发展规划和战略，在调研相关行业领域需求，公开征集筛选的基础上编制县重点研发计划项目申报指南，并适时发布。

第八条  项目申报指南应明确项目遴选方式、支持方向和范围、资助方式、实施年限、资助额度等内容，并对申报单位的资质提出明确要求。

- 申报与受理

第九条  项目申报应符合以下基本条件：

（一）项目申报单位应为保亭县行政区域内注册一年以上且具有独立法人资格的企事业单位，可单独或联合申报。允许本县企事业单位联合省内外高校、科研院所和高新技术企业联合申报，但项目经费管理单位和责任单位应为本县申报单位；

（二）项目申报单位运行管理规范，具有与项目实施相匹配的基础条件，有研发经费投入，具有完成项目所必备的人才条件和技术装备；

（三）鼓励产学研联合申报。两家及两家以上单位联合申请的项目，应提交项目合作协议。合作协议应明确各方的研究内容、成果提交的时限、经费的来源及分配方式等主要内容，并经法人单位盖章；

（四）项目产业化生产及应用地点应在保亭县内；

（五）项目组成员至少有1人应在相关技术领域具有较高的学术水平，熟悉本领域国内外技术和市场动态及发展趋势，具有完成项目所需的组织管理和协调能力；

（六）项目组成员、承担单位和参与单位具有良好的信誉；

（七）做为项目负责人，当年申报的县重点研发计划项目不能超过1项，否则取消当年申报资格；

（八）已承担实行公开竞争方式的县重点研发计划项目的项目负责人，在项目未验收前申报时应提交已承担未结题项目的进展情况及后续研发计划，经县科技主管部门和县财政部门检查认可方可受理评审，承担超过2项的项目负责人不允许再申报；

（九）获得省级立项的项目，在完成项目协议书确定的任务前不能以相同或类同项目申报县重点研发计划项目，鼓励省级以上研发项目成果到保亭转化应用；

（十）企业单位获得立项的，自筹经费不低于财政补助经费；

（十一）对高新技术企业及技术创新能力较强的科技型企业或由高层次人才、急需紧缺人才担任项目负责人申报的项目，优先支持。

（十二）申报指南明确的其他条件。

第十条  企业单位申报项目时，应提供以下材料：

（一）统一社会信用代码证、财务报表、完税证明材料等；

（二）研发人员学历、职称及社保部门出具的参加社保证明等，如属临时聘请、柔性引进或合作的研发人员，需提供临时聘请或合作的证明材料；

（三）项目实施需要试验和示范基地的，需提供自有产权或租赁、合作的科研基地的证明材料，包括产权证、租赁合同、合作协议及土地的红线图等。

第十一条  申报受理。项目申报单位必须按照规定渠道和时限进行申报，在规定时限内将书面材料送至县科技主管部门。

- 评审与立项

第十二条  项目立项实行专家评审和行政决策相结合的方式。项目立项主要程序包括：形式审查、项目评审、行政决策、公示和项目下达。

（一）形式审查。县科技主管部门委托专业机构组织开展县重点研发计划项目申报材料形式审查工作，作出“通过”或“不通过”的评价结论，并向社会公示；

（二）项目评审。对通过形式审查的项目进入专家评审程序，项目评审由专业机构组织开展，对项目进行现场核查、技术评审和财务评审，形成“推荐”、“备选”或“不推荐”的专家意见。专家评审实行回避制度和轮换机制；

（三）行政决策。县科技主管部门结合产业发展和专家意见，作出“立项”或“不立项”的行政决策；

（四）公示。对拟立项的县重点研发计划项目县科技主管部门通过县人民政府门户网站上进行公示，公示期7天，接受社会公众监督；

（五）异议处理。对公示期内收到的意见进行分析，和项目真实性、科学性、可行性无关的意见转相关部门处理；对项目真实性、科学性、可行性及单位和个人诚信相关信息，应组织人员进行调查核实，确实影响项目立项的取消立项。

（六）项目下达。经公示无异议或对异议进行调查核实不影响项目实施的，县科技主管部门下达项目立项通知，并与项目承担单位签订项目任务书。

（七）对于突发、紧急的重大科技需求，或县重大招商引资项目协议支持的项目，县科技主管部门可按照程序不减、标准不降、快速推进的原则，采取定向择优等方式组织立项实施。涉及财政资金预算调整的，按程序报批。

第十三条  县重点研发计划项目经费以单位自筹为主。县财政资金择优安排部分资助经费，资助经费的安排坚持有限目标、突出重点、兼顾一般、相对集中的原则。资助方式可综合采用直接补助、事后补助等多种方式。

- 实施与管理

第十四条  项目实施实行合同制管理。项目立项后，项目承担单位应在项目下达后1个月内与县科技主管部门签订项目任务书，项目实施起始时间为项目任务书签署时间；逾期未签订任务书的视为自动放弃。

第十五条  项目任务书中要明确项目的实施内容、预期目标、经费预算、实施进度和考核指标等。考核指标必须细化、具体、可考核。多家单位联合实施的项目，项目牵头承担单位要与参与单位签订协议，明确各方权力义务、资金安排、知识产权归属、法律责任等。项目承担单位应在项目任务书中对自筹经费做出承诺并保障经费到位。

第十六条   项目任务书内容一般不得变更，因客观原因确需变更的，如遇到目标调整、内容更改、项目负责人变更、不可抗力因素等对项目执行产生重大影响的情况，应及时向县科技主管部门申请调整变更。

第十七条  项目以承担单位自我管理为主，县科技主管部门对项目的实施情况进行跟踪服务，督促项目承担单位按计划进度实施，协调解决项目实施过程中存在的困难和问题。

第十八条  项目承担单位应按照要求，通过书面形式向县科技主管部门报告项目执行情况。

第十九条  项目取得重大进展、突破或发生可能影响合同按期完成的重大事件或问题，项目承担单位须及时向县科技主管部门提交项目实施重要事件报告。

第二十条  凡有下列情形之一的，县科技主管部门应终止项目，并要求项目承担单位退回财政资助资金。

（一）未经批准，擅自变更项目负责人、项目参与单位、导致项目不能按原方案实施的；

（二）项目执行中出现严重的法律纠纷导致项目无法继续实施的；

（三）项目立项后，因承担单位或项目负责人原因导致项目进度严重滞后，项目超过一年未取得实质性进展的；

（四）项目组织管理不力，完成项目任务所需的资金、人员等支撑条件未落实或发生重大问题导致项目无法进行的；

（五）经核实项目承担单位已停止生产经营活动或注销的；

（六）项目承担单位或项目负责人在项目实施过程中出现严重科研不端及严重违规违法等行为，不按规定整改或拒绝整改，导致项目无法进行或面临重大风险的。

（七）项目实施过程因各种原因，导致项目难以继续或不能完成项目任务指标的。

- 项目验收

第二十一条  项目承担单位应当在项目任务书规定的执行期届满后3个月内，主动提交书面申请并将相关验收材料报县科技主管部门，无故不得逾期。

第二十二条  提前完成项目任务书考核指标的，项目承担单位可提出申请提前验收。

第二十三条  因不可抗拒力或政策性因素导致项目需延期验收的，项目承担单位应于项目执行期结束前3个月向县科技主管部门提出书面申请，经批准后可延期验收，但只能延期1次，时间最长不超过1年。

第二十四条  县科技主管部门委托专业机构组织项目的验收工作，县重点研发计划项目一般采取材料+现场+会议验收方式。

第二十五条  项目验收以项目任务书为依据，对项目是否完成任务书规定的研发内容和技术经济指标等作出客观的、实事求是的评价。

第二十六条  项目承担单位向科技主管部门提交以下申请材料，并对其真实性、完整性负责：

- 项目验收申请表。

- 项目任务书（合同书）复印件。

- 项目及课题总结（报告）。

- 科技报告。

- 经费决算表或审计报告。

1.县财政资助金额20万元以下的项目由项目承担单位财务部门出具经费决算表。

2.县财政资助金额20万元以上（含20万元）的项目，在项目验收时应提交具有资质的会计师事务所出具的经费（含自筹经费）审计报告。

第二十七条  项目验收专家组在审阅资料、听取汇报、实地核查、提问质询的基础上，按照“通过验收”和“不通过验收”两种方式形成验收结论。

（一）通过验收。按期保质完成项目任务书确定的目标和任务，为通过验收；

（二）不通过验收。未完成项目任务书确定的主要目标和任务，为不通过验收。

第二十八条  项目承担单位提供的验收文件、资料、数据存在弄虚作假，或未按相关要求报批重大调整事项，或不配合验收工作的，作不通过验收意见。

第二十九条  专家组应对项目承担单位的财政资金使用情况同时进行验收。出现项目重要财务资料缺失，违反相关财务管理规定，项目支出与项目实施内容不符，作不通过验收意见。

第三十条  项目验收实行公示制度。验收结果在县人民政府门户网站上公示，公示时间为7日。任何单位和个人对验收意见有异议的，应当在公示期内，书面向县科技主管部门提出。单位应采用书面形式并加盖公章，个人应采用实名提出异议。县科技主管部门在接收异议书面材料后，应当对异议内容进行审核，必要时，可组织专家进行再次论证，提出处理意见。

第三十一条  县科技主管部门对公示无异议的项目办理验收文件等相关手续。

- 成果管理

第三十二条  项目形成的研究成果，包括论文、专著、样机、样品等，应标注“保亭黎族苗族自治县重点研发计划项目资助”字样及项目编号。标注成果作为项目验收或评估的确认依据。

第三十三条  项目形成的知识产权的归属、使用和转移，按照国家有关法律法规和政策执行。项目合作单位、项目组成员应事先约定成果和知识产权的归属及权益分配。

第三十四条  依法取得知识产权的单位应当积极在本县应用和有序推广项目成果，促进技术交易和成果转化，传播和普及科学知识，并落实支持成果转移转化的科技人员奖励政策。

第三十五条  项目经费形成的非知识产权大型科学仪器、科学数据、自然科技资源等，按照国家有关规定开放共享。

- 经费管理

第三十六条  县重点研发计划项目经费由县财政部门和县科技主管部门共同管理。县财政部门负责县重点研发计划项目的经费保障。县科技主管部门负责项目管理，制定项目资金年度使用建议方案。

第三十七条  县重点研发计划项目经费的管理和使用遵循“科学安排、合理配置、专款专用、单独核算、公正公开、追踪问效”的原则。

第三十八条  项目申报单位为企业法人的，项目总预算中企业自筹经费部分不得少于申请的财政资助资金。

第三十九条  项目承担单位是县重点研发计划项目经费管理和使用的责任主体，应建立健全科技项目经费管理制度，加强科技项目经费使用管理，保障项目实施，取得预期成果。

第四十条  县重点研发计划项目经费开支范围分为直接费用和间接费用。

（一）直接费用是指在项目研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、业务费和劳务费等三大类。

1.设备费是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

2.业务费是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用，测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、差旅费/会议费/国际合作与交流费、以及其他相关支出。

3.劳务费是指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员和项目组临时聘用人员等劳务性费用；以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等，均可开支劳务费。项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助纳入劳务费科目列支。劳务费预算由项目承担单位和科研人员据实编制、据实结算。

专家咨询费不得支付给参与本项目研究、项目管理的相关工作人员。专家咨询费按照行业的标准执行。

（二）间接费用是指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括:项目承担单位为项目实施提供的房租，水、电、气、暖消耗，以及为激励科研人员而安排的绩效支出等。

县重点研发计划项目可设立间接费用，核定比例为不超过直接费用扣除设备费的30%。

间接费用按项目统一核定，由项目承担单位和项目合作单位根据各自承担的研究任务和经费额度，协商提出分配方案，在项目预算中明确，并分别纳入各自单位财务统一管理，统筹安排使用。项目承担单位和项目合作单位不得在核定的间接费用以外再以任何名义在项目实施经费中重复提取、列支其他费用。

县重点研发计划项目承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。根据项目实施进展情况分阶段支出，不得提前支出，项目实施期内发放比例不超过50%，项目验收通过后支出剩余部分。项目终止、不通过验收的，不得继续安排绩效支出。项目承担单位中的国有企事业单位从财政科技计划项目资金（含以市场委托方式取得的横向经费）中列支的编制内有工资性收入科研人员的绩效支出，在本单位绩效工资总量中单列，不作为绩效工资总量基数。

第四十一条  项目承担单位在申报项目和签订项目任务书时，均应当编制县重点研发计划项目经费预算。县科技主管部门对项目经费预算进行审核，并会同县财政部门按有关规定拨付财政资助经费。

（一）项目经费预算应当包括来源预算和支出预算，支出预算应当严格按开支范围编制。任务书中的经费预算是预算执行、审计、财务监督检查等的重要依据；

（二）项目负责人协同项目承担单位、科研管理部门共同编制项目经费预算。项目牵头单位、参与单位应当根据协议同时编制各单位承担的主要任务、经费预算；

（三）严格按照研发任务年度计划编制年度资金使用计划，县财政按年度拨付资助资金；

（四）项目经费预算应严格按照实际需要编制，在项目预算评估评审中发现经费预算明显超过合理范围的，项目原则上不予立项；

第四十二条  经批准的项目经费预算总额在实施过程中原则上不作调整。项目预算总额不变，项目费用中除设备费以外的全部科目支出数额及比例需要调整的，由项目负责人根据实施过程中科研活动的实际需要自主安排。设备费需要调整，由项目负责人向项目承担单位提出申请调整，并由项目承担单位审批。以上项目经费科目调整在验收（结题）时向县科技主管部门备案。

第四十三条  项目经费使用中涉及政府采购的，按照政府采购有关规定执行。国有企事业单位承担县重点研发计划项目所形成的资产（包括固定资产、无形资产和知识产权等），按本县国有资产有关规定进行管理。

第四十四条  项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年度继续使用。项目完成任务目标并通过验收后，结余资金由企业单位按规定留归项目承担单位使用，在2年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出；2年后未使用完的，按规定收回。

- 监督与处罚

第四十五条  县科技主管部门对重点研发计划项目的实施和完成情况进行监督检查，会同县财政部门加强项目经费管理和绩效考核。

第四十六条  监督检查对象为项目承担单位、项目负责人和项目组成员等。

第四十七条  监督检查中发现的问题，县科技主管部门应下达书面整改通知书限期整改。项目承担单位按照要求及时整改，并将整改情况报县科技主管部门。

第四十八条  项目承担单位、项目负责人有以下违反情况之一，县科技主管部门按照《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科技部令第19号）进行处理，处理结果予以通报，严重者（单位）记入科研诚信严重失信行为数据库。涉嫌违法违纪的，移交司法机关和纪委监委部门。

（一）项目申报材料出现弄虚作假的，取消当年评审资格，通过评审的取消项目立项，退回财政资助经费，无法退回财政资助经费的，移交司法机关；

（二）违反申报限项规定的，取消单位和项目负责人当年申报资格；

（三）项目负责人无正当理由未经同意不参加项目评审的，取消立项资格；

（四）项目因不可抗力或政策性因素，经县科技主管部门审核同意终止的，由项目承担单位对项目经费进行清算，经县科技主管部门会同县财政部门审核，财政资助经费结余部分及不合理开支部分退回财政；

(五)强制终止项目、验收不通过项目，无正当理由未经审批逾期不提交验收申请的项目，县科技主管部门会同县财政局对项目进行经费清算，财政资助经费结余部分和使用不合理部分按原渠道退回财政。项目负责人三年内不得承担县重点研发计划项目。涉及违法的，移交司法机关处理；

（六）对违反财经纪律，弄虚作假、截留、挪用、挤占财政科技计划经费的单位，将依照规定，追究单位和主要负责人、直接责任人的责任，采取通报批评、取消申报资格、停止拨款、终止县重点研发计划项目等措施予以处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第四十九条  项目和经费主管部门及其相关工作人员在项目管理过程中，应严格按照国家相关法律法规及本办法规定履行工作职责。存在违法违纪行为的，依法追究相关责任单位和人员的责任。涉嫌违法违纪的，移交司法机关和纪检监察部门。

- 附则

第五十条  本办法由县科工信局和县财政局共同负责解释。

第五十一条  本办法自2021年9月17日起施行，有效期三年。