## 自评基础信息表
信息项 | 填报内容 | 填报说明
一、项目概况
（一）项目基本情况 | 我县建立与中欧碳中和合作项目办公室建立战略合作，探索中国式现代化可持续发展与碳中和新模式，实现保亭高质量发展。计划开展规划编制，制定试点项目实施方案，建设中欧（保亭）绿色数字创新县城试点，开展重大国际交流合作活动，召开绿色可持续发展大会等。 | 项目背景及目的
（二）项目绩效目标设定情况 | 探索中国式现代化可持续发展与碳中和新模式，实现保亭高质量发展，建设中欧（保亭）绿色数字创新县城试点，召开绿色可持续发展大会等。 | 总体目标
| 探索中国式现代化可持续发展与碳中和新模式，实现保亭高质量发展，建设中欧（保亭）绿色数字创新县城试点，召开绿色可持续发展大会 | 阶段性目标
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况 | 中欧（保亭）绿色数字创新合作区在省委省政府的大力支持下，写入海南省委八届五次全会《中共海南省委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神 奋力争当新时代改革开放示范的实施意见》，并将其纳入国家生态文明试验区建设标志性工程。中国共产党保亭黎族苗族自治县第十四届委员会第九次全体会议审议通过《中共保亭黎族苗族自治县委关于高质量建设中欧（保亭）绿色数字创新合作区 争创绿色低碳发展示范的意见》和全会决议。 | 立项等情况
（二）项目资金到位及使用情况 | 资金总额年初预算数:5000000资金总额全年预算数:2500000财政资金年初预算数:5000000财政资金全年预算数:2500000专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0 | 预算及调整情况、资金来源情况、资金拨付
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况 | 中欧（保亭）绿色数字创新合作区已形成《保亭县全域碳中和路线图方案》《中欧（保亭）绿色数字创新合作区产业规划方案》，并于9月27日与省发改委的《战略合作协议》完成签署工作；于9月30日与中欧项目办、华东院完成《中欧（保亭）绿色数字创新合作区试点项目实施框架协议》的签署工作，通过设立试点项目专委会、试点项目理事会、试点项目公司形成三层治理架构，保障试点项目的可操作、可持续。 | 项目招投标情况、调整情况、完成验收等
（二）项目实施情况 | 为有效推进合作区稳步建设，聚焦统筹谋划，保亭县政府与中欧项目办、工信部国合中心联合设立海南宁远气候与可持续发展研究院，目前，宁远气候研究院已完成注册取得证照（由省科协作为主管单位）。目前保亭县与中欧项目办保亭合作区工作组形成周例会制度，确保项目的有序推进。宁远碳中和项目已构建形成“一核、两翼、两支撑”发展格局，已谋划15个产业项目，总投资120亿元；24个场景项目，总投资310亿元。其中宁远碳中和、宁远碳中和创新技术示范区、中欧中心IBH（海南）、中欧（保亭）绿色数字化碳管理平台、加茂医疗健康产业园等5个首期启动的产业类项目已逐步开展相关工作。宁远碳中和创新技术示范区项目为合作区起步区项目，总占地2124亩，建设用地1100亩，总投资40亿元，涵盖17个子项目。项目分为两期推进，一期推进时间为2025-2028年，推动活力康养区和复合产业区建设；二期推进时间为2028-2031年，推动建设国际交流区，以气候康养等优势主导产业先行，带动气候康养与主动健康、1.5度生活方式产业集聚。目前主通道方案已基本确定，勘察设计工作正在顺利推进，初步设计概算和设计图纸也已接近完成。 | 从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等方面做出说明和介绍
四、项目绩效分析
（一）项目绩效目标完成情况 | 2024年12月15日，“落实与行动：气候与健康国际合作大会暨中欧（保亭）绿色数字创新合作区启动仪式”在保亭黎族苗族自治县举行,省委书记冯飞、中国气候变化事务首任特使解振华等嘉宾致辞并证签，联合国副秘书长、联合国开发计划署署长阿奇姆·施泰纳、世界卫生组织驻华代表马丁·泰勒进行视频致辞。联合国开发计划署、商务部中国国际经济技术交流中心、保亭黎族苗族自治县政府、深圳市弘海清洁技术研究院共同签署合作意向声明书，真正实现合作区建设从理论转换为实践。 | 已完成的绩效目标
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 | 无 | 项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、项目绩效分析
（一）主要的经验和做法 | 无
（二）存在的问题 | 无
（三）改进措施及建议 | 无
填报人 | 陈伊玲_BT
填报日期 | 2025-04-14
联系方式 | 18217967478