海南省旅游和文化广电体育事业

（送戏下乡）绩效自评报告

（2022）

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排

海南省旅游和文化广电体育事业（送戏下乡）19万元。

- 分解下达预算

2021年12月27日，《海南省财政厅关于提前下达2022年省旅游和文化广电体育事业专项资金预算的通知》（琼财旅〔2021〕1148号）省内下达保亭黎族苗族自治县2022年海南省旅游和文化广电体育事业（送戏下乡）19万元。

（三）绩效目标分解情况

结合该项目的实际情况，我们设定了该项目的绩效目标。

1.总体目标:完成15场送戏下乡惠民演出任务，覆盖全县乡镇村居以及景区。

2.绩效目标：

产出指标数量指标分别设定为数量指标，送戏下乡赴全县乡镇村居以及景区开展文化惠民演出场次15场、观看演出人次15000人次。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行进度 | 预算执行率 | 中央财政补助资金执行率 | ≥80% | 10 |
| 决策与管理 | 决策情况 | 决策程序 | 合规 | 3 |
|  | 资金管理与使用 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 |
|  | 制度健全与执行 | 制度健全与有效性 | 健全、有效 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 数量指标 | 惠及地区 | 覆盖全县各乡镇村居以及景区 | 5 |
|  |  | 演出场次 | ≥60种 | 5 |
|  |  | 观看演出人次 | ≥1.5万人次 | 6 |
|  | 质量指标 | 文化惠民演出水平 | ≥90% | 5 |
|  |  | 演出节目创新性 | ≥75% | 4 |
|  |  | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | ≥50% | 3 |
|  | 时效指标 | 计划开展惠民场次 | 15 | 3 |
|  |  | 按时完成演出任务 | 按时 | 4 |
|  | 成本指标 | 项目经费的使用 | 100% | 2 |
|  |  | 最大限度利用资金 | 低成本，高质量 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益 | 营商环境改善 | 比上期优化 | 10 |
|  | 社会效益 | 演出宣传力度 | 80%以上 | 5 |
|  |  | 受益群众 | 80%以上 | 2 |
|  | 生态效益 | 绿色生态环保 | 无污染 | 5 |
|  |  | 文化宣传教育生态保护 | 宣传推广 | 3 |
|  | 可持续影响 | 通过项目实施，活跃群众文化生活，提高人民生活质量，促进精神文明建设，保障人民群众基本文化权益 | 保障群众文化权益 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象、公众满意度 | 文化惠民演出观众满意度 | 满意度≥90% | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

二、综合评价结论

本项目已完成全部演出场次任务，覆盖面，服务群众人次达到预期，本地黎族苗族文化节目超过比例，按时支付完成，自评分100分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

1.项目资金执行情况。

实际到位资金19万元，截止2022年12月31日，已支出19万元，剩余0万元，预算执行率100%；

- 预算执行情况

| 序号 | 演出时间 | 演出地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年10月31日 | 保城镇毛介村委会 | 省惠民演出 |
| 2 | 2022年11月1日 | 保城镇西坡村委会 | 省惠民演出 |
| 3 | 2022年11月2日 | 保城镇石硐村委会 | 省惠民演出 |
| 4 | 2022年11月3日 | 新星居 | 省惠民演出 |
| 5 | 2022年11月4日 | 什玲镇坚固村委会 | 省惠民演出 |
| 6 | 2022年11月6日 | 保城镇番文村委会 | 省惠民演出 |
| 7 | 2022年11月14日 | 三道镇首弓村委会 | 省惠民演出 |
| 8 | 2022年11月15日 | 新政镇毛朋村委会 | 省惠民演出 |
| 9 | 2022年11月16日 | 三道镇甘什村委会 | 省惠民演出 |
| 10 | 2022年11月17日 | 三道镇三道居 | 省惠民演出 |
| 11 | 2022年11月18日 | 槟榔谷景区 | 省惠民演出 |
| 12 | 2022年12月7日 | 南林乡政府 | 省惠民演出 |
| 13 | 2022年12月8日 | 响水镇什月村委会 | 省惠民演出 |
| 14 | 2022年12月10日 | 保城镇热作居 | 省惠民演出 |
| 15 | 2022年12月11日 | 保城镇什聘村委会 | 省惠民演出 |

3.项目资金管理情况。

根据《海南省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（琼财旅〔2021〕1108号）等各项文件规定，并严格按照专项资金管理办法执行，实行专款专用，没有挪用、截留现象。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 已完成资金支出19万元，组织县民族歌舞团赴全县各乡镇15个村（居）以及景区开展惠民演出15场。

- 绩效指标完成情况分析。

- 1、数量指标完成情况：覆盖全县各乡镇村（居）以及景区目标值：15个，实际完成：15个；文化惠民演出场次目标值：15场次，实际完成：15场次；观看演出人次目标值：12000人次，实际观看人数高达：15000人次。

- 2、质量指标完成情况：文化惠民演出水平目标值：≥90%，实际完成：91%；演出节目创新性目标值：≥75%，实际完成：82%；戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比：≥50%，实际完成：50%。

- 3、时效指标完成情况：计划开展惠民场次目标值：15场次，实际完成：15场次；完成演出任务时间目标值：按时，实际完成：按时。

- 4、成本指标完成情况：项目经费的使用目标值：100%，实际完成100%；最大限度利用资金目标值：低成本，高质量，实际完成：低成本，高质量。

- 5、经济效益指标完成情况：丰富群众文化生活改善营商环境目标值：丰富文化生活，实际完成：丰富文化生活。

- 6、社会效益指标完成情况：演出宣传力度目标值：80%以上，实际完成：92%；受益群众目标值：80%以上，实际完成：90%.

- 7、生态效益指标完成情况：绿色生态环保目标值：无污染，实际完成：无污染；宣传教育生态保护文化目标值：宣传推广，实际完成：宣传推广。

- 8、可持续影响指标完成情况：通过项目实施，活跃群众文化生活，提高人民生活质量，促进精神文明建设，保障人民群众基本文化权益目标值：保障群众文化权益，实际完成：保障群众文化权益。

- 9、服务对象满意度指标完成情况：文化惠民演出观众满意度目标值：80%以上，实际完成：91%.

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 惠及乡镇村居以及景区 | 15 | 15 | 10 |
|  |  | 演出场次 | 15 | 15 | 8 |
|  |  | 观看演出人次 | 12000人次 | 15000人次 | 10 |
|  | 质量指标 | 文化惠民演出水平 | ≥90% | 91% | 7 |
|  |  | 演出节目创新性 | ≥75% | 82% | 5 |
|  |  | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲 曲目占比 | ≥50% | 50% | 4 |
|  | 时效指标 | 计划开展惠民场次 | 15 | 15 | 5 |
|  |  | 按时完成演出任务 | 按时 | 按时 | 6 |
|  | 成本指标 | 项目经费的使用 | 100% | 100% | 5 |
|  |  | 指标1：最大限度利用资金 | 低成本，高质量 | 低成本，高质量 | 5 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 丰富群众文化生活改善营商环境。 | 比上期优化 | 比上期优化 | 5 |
|  | 社会效益 指标 | 演出宣传力度 | 80%以上 | 92% | 5 |
|  |  | 受益群众 | 80%以上 | 90% | 3 |
|  | 生态效益 指标 | 绿色生态环保 | 无污染 | 无污染 | 4 |
|  |  | 文化宣传教育生态保护 | 宣传推广 | 宣传推广 | 3 |
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，活跃群众文化生活，提高人民生活质量，促进精神文明建设，保障人民群众基本文化权益 | 保障群众文化权益 | 保障群众文化权益 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 文化惠民演出观众满意度 | 80%以上 | 91% | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）已完成目标。

- 存在的问题：由于文化惠民演出经费只给每场约12000元左右的补助，该经费是不足以完成一场更高质量的演出任务。

- 原因分析：一是地方财力不足，无法增加补贴标准，无法不断挖掘乡村素材创作更多群众喜闻乐见的“新”节目；

- 二是加上农村的电压不正常，会造成演出设备损坏，所以演出设备损坏没有费用维修、演出节目以及服装道具也不能及时更新，影响整场演出的质量等。

- 三是县民族歌舞团近年商业演出活动减少，整团运营成本增加，无法自筹资金补贴惠民演出的不足。

- 改进措施：建议调整送戏下乡惠民演出补贴标准，调高至2万元每场或者安排专项资金鼓励基层院团新创节目。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 本次绩效自评结果拟作为单位完善政策和改进管理的重要依据，对绩效自评中发现的问题，认真梳理、分析原因并总结经验，作为改进管理、完善政策的重要依据;绩效自评结果依照相关规定要求公开。

六、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，绩效自评扣分情况。