中央专项转移支付绩效自评报告

（2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（因素分配法））

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金因素分配法专项资金分两次下达保亭，合计881.47万元。

- 分解下达预算

2021年12月23日，《海南省财政厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（琼财旅〔2021〕1108号）省内下达保亭黎族苗族自治县2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（因素分配法）519万元。

2022年9月13日，《海南省财政厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）的通知》（琼财旅〔2022〕689号）省内下达保亭黎族苗族自治县2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（因素分配法）362.47万元。

（三）绩效目标分解情况

根据省财政厅下达资金绩效目标要求，结合该项目的实际情况，我们设定了该项目的绩效目标，见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行进度 | 预算执行率 | 中央财政补助资金执行率 | ≥80% | 10 |
| 决策与管理 | 决策情况 | 决策程序 | 合规 | 3 |
|  | 资金管理与使用 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 |
|  | 制度健全与执行 | 制度健全与有效性 | 健全、有效 | 3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均每村电影放映场次 | 每月1场 | 3 |
|  |  | 公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次 | ≥3场 | 3 |
|  |  | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | ≥50% | 3 |
|  |  | 重点公共文化设施维修维护 | 5个 | 3 |
|  |  | 乡镇和村基层综合文化服务中心维修和设备购置个数 | 42个 | 3 |
|  |  | 举办文化体育活动场次 | ≥10场 | 3 |
|  |  | 创新发展国家公共文化服务体系示范区 | 1 | 3 |
|  |  | 村级文化协管员队伍建设 | 68人 | 3 |
|  |  | 文物保护单位维护数量 | ≥4个 | 3 |
|  |  | 新增采购图书 | ≥8000册 | 3 |
|  | 质量指标 | 责任单位验收合格 | 7座 | 5 |
|  |  | 旅游厕所质量等级 | 普通 | 5 |
|  | 时效指标 | 按计划完工 | 2020年11月20日前 | 5 |
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本在计划范围内 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 营商环境改善 | 比上期增长 | 10 |
|  | 社会效益 | 服务人口 | 服务过夜游客80万人次/年、服务保亭县常住人口15.45万人 | 5 |
|  | 生态效益 | 对环境产生影响程度 | 积极影响 | 5 |
|  | 可持续影响 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象、公众满意度 | 服务对象满意度 | 满意度≥90% | 10 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

二、综合评价结论

截止2023年3月8日，已支出3145231.37元，预算执行率35.68%，；

绩效自评分数和等级。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

1.项目资金执行情况。

实际到位因素法资金881.47万元，截止2023年3月8日，已支出3145231.37元，剩余5669468.63元，预算执行率35.68%；

- 项目资金执行情况。

| 序号 | 项目名称 | 责任部门 | 执行数（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保亭非遗文化空间 | 县文化馆 | 27300.00 |
| 2 | 村级文化室维修 | 局公共服务室 | 483840.04 |
| 3 | 图书管理系统维护与升级 | 县图书馆 | 175100.00 |
| 4 | 图书馆图书采购 | 县图书馆 | 292029.07 |
| 5 | 文化中心（图文博三馆、影剧院）全民健身中心）维修维护 | 设施服务中心 | 281987.25 |
| 6 | 保亭甘什黎族传统村落文物保护单位修缮 | 县民族博物馆 | 919016.66 |
| 7 | 文物立碑 | 县民族博物馆 | 97292.00 |
| 8 | 健身器材购置 | 局体育管理室 | 124164.00 |
| 9 | 新政镇、响水镇综合文化站升级改造 | 局公共服务室 | 246115.79 |
| 10 | “结对子 种文化”三区人才劳务费 | 局公共服务室 | 61200.00 |
| 11 | 村级文化协管员补贴 | 局公共服务室 | 262500.18 |
| 12 | 文化惠民演出10场 | 县民族歌舞团 | 50000 |
| 13 | 网络安全系统整改升级 | 设施服务中心 | 78305.73 |

3.项目资金管理情况。

根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教[2015]527号）《关于2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（因素法分配资金）使用有关事宜的通知》(琼旅文办函〔2022〕315号）文件精神，结合保亭公共文化服务体系建设实际，分别项图文博三馆等各业务部门汇总资金需求，分别制定资金使用计划。

实行专款专用，没有挪用、截留现象。支出过程县旅文局资金管理执行《保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局财务、财产管理办法》，按财政国库统一集中收付核算的方式，对项目资金进行核算，项目资金管理较为规范。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 该项资金较大的改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。2022年，国家公共文化服务体系示范区创新发展顺利文旅部复核通过，其中满意度指标获得文件通报表扬。

该项目总体绩效目标完成情况详见如下：

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 | 绩效评级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行进度 | 10.00 | 4.00 | 良 |
| 决策与管理 | 10.00 | 10.00 |  |
| 产出 | 40.00 | 30.00 |  |
| 效益 | 30.00 | 28.00 |  |
| 满意度 | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100.00 | 82.00 |  |

- （四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标完成情况：创新发展国家公共文化服务体系示范区（项目）个数1个。乡镇和村基层综合文化服务中心维修维护数量45个、文物保护单位维修保护数量4个、数字化网络和管理系统升级维护数量2个，重点县级公共文化设施维修维护数量5栋，配置2套健身路径（各10件套）、1个健身驿站、2副篮球架、1个篮球场升级改造、5个篮球场灯光（8米杆4灯头），新增举送文艺演出10场（除送地方戏专项外），新增图书采购量9702册（其中保亭图书馆总馆新增5370册），送电影下乡放映919场，启动非遗文化空间建设1个，聘用68名村级文化协管员，升级2个乡镇综合文化站设施，直播新春文艺晚会，非遗日文艺晚会等活动，送文艺下乡节目均以黎族苗族歌舞为主，占比超50%。

（2）项目完成质量。我局高度重视，各部门压实责任，图书馆新增采购图书确保符合群众需求，导向正取，县民族博物馆推进文物保护工作严把质量关，保护文物安全，设施维修严格按照工程质量要求进行施工，聘请专业监理单位进行监督施工，惠民演出遴选优秀文艺确保意思形态导向正确。

（3）项目实施进度。22年计划利用该资金推进的项目基本完成，因非遗文化空间难度较大，项目有调整资金支出较少，整理资金支出比例为35.68%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

专项资金结余较大。截止2023年12月31日，该项目已收到下达资金881.47万元，已支出3145231.37元，剩余5669468.63元，未支出占比64.32%。主要原因为项目资金计划集中用于保亭非遗文化空间建设，该项目变更设计推进缓慢，资金未能拨付。

(二)下一步改进措施

将尽快推进保亭非遗文化空间项目，并按照管理办法明确的公共文化体育设施维修与设备购置、基本公共文化服务项目、基层公共文化人才队伍建设等其它项目，做好均衡分配，按时间节点明确工作进度，保障资金拨付率，发挥财政资金效益。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 本次绩效自评结果拟作为单位完善政策和改进管理的重要依据，对绩效自评中发现的问题，认真梳理、分析原因并总结经验，作为改进管理、完善政策的重要依据;绩效自评结果依照相关规定要求公开。

六、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，绩效自评扣分情况。