保亭图书馆2022年图书购置费项目 绩效自评报告

**一、项目建设背景**

2022年1月，保亭县图书馆根据《保亭县财政局关于下达2022年部门预算批复的通知》文件精神和保亭图书馆年度工作计划，开展2022年度图书购置工作。馆藏建设是图书馆立馆之本，是图书馆提供文献信息资源的基石，必须认真做好。

**二、具体工作内容**

保亭图书馆免费开放的具体工作包括以下内容。

1. 公开询价

保亭图书馆新书采购工作原则上应在每年的上半年完成，2022年度由于参加全国公共图书馆评估定级工作，因此延迟到7月进行公开询价。

1. 筛选中标企业

保亭图书馆通过在图书馆官方微信公众号“保亭图书馆”微信号以及图书馆官网发布《采购2022年保亭县图书馆纸质图书的公告》的方式，等待出版商等企业参与投标，并在投标人中根据自身需求进行筛选。2022年度的中标企业为保亭县新华书店。中标后，同样在图书馆官方微信公众号“保亭图书馆”微信号以及图书馆官网发布中标公示。

1. 进行图书采选

中标公示后，于2022年8月与保亭县新华书店签订合同，开始进行图书书目采选和查重等工作，确定采购书目清单。

1. 进行图书验收、加工

书目清单初步确定后，由新华书店进行图书的订购、发货，

保亭图书馆对收到的图书进行验收，对不合格图书进行退回，直至最终书目完全确认完毕并完成验收加工。

1. 图书上架

验收加工完成后，图书采购工作进入尾声，根据工作安排在新书到馆后7个工作日内完成加工并上架，图书采购工作即完成。

**三、项目完成情况**

截至2022年12月31日，所有工作进度符合预期，完成情况良好。

**四、存在问题和意见建议**

保亭图书馆图书采购工作按期完成，充分体现了工作取得的成效，但同时也存在一些不足：

本年度的图书采购工作受评估工作等其他工作影响，工作进程比较缓慢，对支出进度、图书推荐等工作都有一定影响，下个年度应尽量提前完成此项工作。

**五、下一步计划**

继续做好馆藏结构分析和调研，根据读者需求做好下一年度工作计划，更好地完成年度新书采购工作。

保亭黎族苗族自治县图书馆

2023年4月14日