## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46902921T000000023925-旅游总规修编 |  |  | 填报人: | 王运曦_BT |  |  | 联系方式: | 83661086 |  |  |  |  | F66D1A2BF126EE5EE05398030C0A3674
主管部门: | 352-旅游和文化广电体育局 |  |  | 实施单位: | 352001-旅游和文化广电体育局本级
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 180000 | 90000 |  | 0 |  |  |  | 10.00 | 0 | 0 | 10.0
其中：财政资金： |  | 180000 | 90000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
旅游总规修编：《海南省保亭县旅游发展总体规划（2008-2020）》作为我县旅游产业发展总体规划为我县旅游产业发展提供宏观指导，因规划指导年限为2008-2020年，目前已到期。为更好指导我县未来旅游产业发展，需综合当前我县旅游产业发展实际组织规划修编。 |  |  |  |  | 未开展工作，故无支出。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 《海南省保亭县旅游发展总体规划（2008-2020）》作为我县旅游产业发展总体规划为我县旅游产业发展提供宏观指导，因规划指导年限为2008-2020年，目前已到期。为更好指导我县未来旅游产业发展，需综合当前我县旅游产业发展实际组织规划修编。 |  | 定性 | 高中低 | % | 0 | 3 | 30.00 | 3 | 因保亭旅游总体规划修编的编制费用不足，没有启动保亭旅游总体规划修编工作，资金退回给县财政。 | 1 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 《海南省保亭县旅游发展总体规划（2008-2020）》作为我县旅游产业发展总体规划为我县旅游产业发展提供宏观指导，因规划指导年限为2008-2020年，目前已到期。为更好指导我县未来旅游产业发展，需综合当前我县旅游产业发展实际组织规划修编。 |  | 定性 | 高中低 | % | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 因保亭旅游总体规划修编的编制费用不足，没有启动保亭旅游总体规划修编工作，资金退回给县财政。 | 1 | 6
满意度指标 | 服务对象满意度 | 《海南省保亭县旅游发展总体规划（2008-2020）》作为我县旅游产业发展总体规划为我县旅游产业发展提供宏观指导，因规划指导年限为2008-2020年，目前已到期。为更好指导我县未来旅游产业发展，需综合当前我县旅游产业发展实际组织规划修编。 |  | 定性 | 高中低 | % | 0 | 3 | 20.00 | 2 | 因保亭旅游总体规划修编的编制费用不足，没有启动保亭旅游总体规划修编工作，资金退回给县财政。 | 1 | 6
合计 | [8 empty] | 100.00 | 9