财政支出项目绩效自评报告

（2022年A级旅游景区配备AED自动体外除颤仪）

一、项目概况

（一）项目基本情况：海南省旅文厅印发《关于做好2022年为民办实事中为A级旅游景区配备AED自动体外除颤仪相关工作的通知》、《保亭黎族苗族自治县做好省委、省政府2022年为民办实事事项工作实施方案》部署，由保亭县旅文局于2022年为全县3家A级旅游景区各配备一台AED自动体外除颤仪。

项目资金，省财政厅下达保亭的“2022年省重点项目补助（全省A级旅游景区配备AED自动体外除颤仪项目）资金”（琼财旅〔2022〕120号），3个景区，共配备3台，合计6万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

- 1.总体目标：完成辖区A级景区各配备一台AED自动体外除颤仪的工作任务及组织培训，保障景区急救需要。

- 2.绩效目标：2022年8月底前采购3台安装到位并组织培训

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

由县旅文局公共服务室于2022年3月25日制定《保亭黎族苗族自治县做好省为民办实事中为A级旅游景区配备AED自动体外除颤仪的实施方案》并报县旅文局审定，县旅文局领导班子于2022年4月7日在局会议室审议通过，同意按照流程进行采购，形成《局领导班子会议纪要》（保旅文纪字〔2022〕6号）；

- 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

- 省财政厅下达保亭的“2022年省重点项目补助（全省A级旅游景区配备AED自动体外除颤仪项目）资金”（琼财旅〔2022〕120号），分配县旅文局6万元，县财政及时下达。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

- 实际到资金6万元，截止2022年12月30日，已完成支出5.85万元，剩余0.15万元，预算执行率97.5%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金支出使用均按照政府采购要求及局内部规章制度执行。并严格按照专项资金管理办法执行，实行专款专用，没有挪用、截留现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

由公共服务室制定实施方案，对景区开展调研，征求相关部门意见，编制采购设备需求技术指标组织采购，按照财务采购流程，发布采购公告，择优选定供货商和产品，完成设备采购，采购内容包括AED设备、救护箱设备及培训服务，选定供货商为保亭提供3套迈瑞CA2自动体外除颤仪、智能外挂箱及培训服务。于6月27日完成项目安装、培训验收。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

设备安装投放后，为规范管理AED，经商财政部门同意，按照国有资产管理要求，进行资产调拨。为明确企业用好管好设备，采取承诺制，由企业签订“接收AED自动体外除颤仪承若书”，明确该项资产为国家无偿调拨，接收方因做好日常维护保养工作，自觉接受监督，并不因企业运营主体变更改变设备使用范围，设备仅限本“景区”使用。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目绩效目标完成情况。

按时完成3台设备采购，并投放到3个A级景区，组织景区员工进行设备使用管理。项目的经济性做到节约预算资金0.15万元，效率性做到及时高效，设备使用操作和员工技能培训均开展项目有效性得保障，设备有效期5年以上、制定管理员负责项目可持续获得保障。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 文旅行业公共场所AED覆盖率依然不足，场所内的医疗急救体系尚不完备。下一步，争取多方资源支持，完善旅文公共场所AED自动体外除颤仪配备，并加强与红十字会等机构联系配合，开展急救培训，进一步实现为民办实事办好事。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

公开采购，设备安装与人才培训一体，指定专人负责，有效提高项目