保亭图书馆2022年国内捐赠款项目 绩效自评报告

**一、项目建设背景**

2022年3月2日，保亭县图书馆根据保亭县人民政府专题会议纪要要求，开展2022年保亭县培训项目工作。为充分发挥图书馆的社会教育职能，深入开展全民阅读推广活动，给县城未成年人提供更多元的成长空间，配合“双减”政策丰富小读者的周末文化生活，提升他们的综合文化素养，保亭图书馆与保亭县朗诵艺术协会、保亭县围棋协会合作，举办“小小朗读者”和“少儿围棋基础”两个少儿益智课堂。

**二、具体工作内容**

培训项目自2022年2月启动，主要包括以下内容。

（一）项目立项和方案策划（2022年2月）

我馆申请项目立项通过后，结合工作实际对项目进行策划，并制定了方案，报我县旅文局批示通过后，与县朗诵艺术协会、县围棋协会签订培训活动合同。

（二）举办培训（2022年3月至6月）

本次培训活动主题为“2022年保亭图书馆周末少儿益智课堂”，共包括3期“小小朗读者”主题培训班和1期“少儿围棋基础”培训班，“小小朗读者”总计6课时，“少儿围棋基础”总计20个课时。

（三）结业并举办活动（2022年4月至6月）

培训结束后，“小小朗读者”举办了结业仪式，并与县妇联合作，在2022年“4.23世界读书日”举办了朗诵比赛。

“少儿围棋基础”的培训周期则较长，到2022年6月结课。

**三、项目完成情况**

截至2022年7月，保亭图书馆根据工作计划已基本完成了全部的工作内容，进度符合预期，完成情况良好。

**四、存在问题和意见建议**

1.培训活动的周期不宜太长。

2.培训活动的课程可以更多样化。

**五、下一步计划**

根据年度工作计划，继续开展培训活动，更好地服务读者。

保亭黎族苗族自治县图书馆

2023年4月14日