**2023年基本公共卫生服务补助资金**

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

基本公共卫生服务补助资金项目包括：0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治。为落实省委、省政府重点民生实事项目，做好2023年基本公共卫生服务项目工作，细化实化实施计划，明确月度、季度、年度目标任务，成立了基本公共卫生服务项目考核领导小组，负责对我站基本公共卫生项目进行自评、考核和指导小组。2023年预算资金到位为704520元，实际支出681753.71元。支出率96.77%。

（二）项目绩效目标

1、开展基本公共卫生服务项目

(1)、建立居民健康档案:

2023 年累计建立居民健康档案12111人，规范化电子建档率90.05%。

(2)、健康教育:

1、印刷资料的发放: 2023 年共发放 10857 种,印刷资料共 36 份。

2、设立健康教育宣传栏 11 个，更新健康教育宣传栏内

66次。

3、播放健康教育音像资料87种，播放健康教育音像资料的次数 240次，共 1440 小时。

4、举办健康知识讲座 20 次，讲座参加人员 875 人次。

5、开展公众咨询活动 12次，参加咨询活动人员607 人

次。

(3)、预防接种:

2023年本地常住人口出生儿童全年本地常住人口出生儿童 801 人，入册建档 801 人，建册率达 100 %，基础接种卡介苗 100 %、脊髓灰质炎糖丸100 %、麻疹接种率 100 %、百白破接种率100 %、白破二联接种率 100 %、乙肝接种率 100 %、乙脑接种率100 %、A 群流脑接种率 100 %、A+C 群流脑接种率 100 %、甲肝接种率 100 %，八苗全程合格接种率 100%，

(4)、0-6 岁儿童健康管理:

1.2023 年辖区内活产数 91 人，接受访视 88 人，新生儿访视率 97 %

2、2023年经统计0-6 岁儿童 801 人，年内接受一次

以上758随访人，健康管理率 95 %。

(5)、孕产妇健康管理:

1、2023年辖区内孕产妇 88 人，其中早孕检查并建册的有 88 人，早孕建册率 96.7 %，出院后 **28** 内天接受过产后访视 88 人，产后访视率 96.70 %。

3、96.70 %。

(6)、老年人健康管理:

2023 年有 65 岁及以上常住人口1411人，我镇老年人目标人数1224人，健康管理 980人，其中规范管理 980人，规范管理率69.45%。

(7)、高血压患者健康管理:

1、2023 年镇高血压患者目标人群 754 人，健康管理 896 人，健康管理率 47.58 %。

2、2023年已体检高血压患者 256 人，规范管理高血

压患者 719 人，高血压患者规范管理率 80.25 %。

3、后一次访视血压控制满意人数 890 人，血压控制满意率 99.33 %。

(八)、糖尿病患者健康管理:

1、2023 年我镇糖尿病患者目标人群 410 人，健康管理 420 人，健康管理率 36.94 %。

2、202 年已体检糖尿病患者 123 人，规范管理糖尿病

患者 326 人，糖尿病患者规范管理率 77.62 %。

3、2023 年最后一次访视血糖控制满意人数 288 人，血糖控制满意率 68.57 %。

(9) 、重性精神病患者管理:

1、2023 年登记在册精神病患者71人，健康管理71人，健康管理率100%，服药率100%.

2、2023 年参加体检的精神病患者 71 人，健康体检率100 %. 规范管理精神病患者71人，精神病患者规范管理率100 %。

(10)、传染病及突发公共卫生事件报告管理:

1、2023 年报告法定传染病病例272例(新型冠状病毒感染98例、流行性感冒19例、急性出血性结膜炎152例、乙肝1列、流行性腮腺炎1列、AFP 1例)法定传染病报告率100 %。及时报告的法定传染病病例271 例，法定传染病及时报告率99.63%。

2、2023年本单位无报告突发公共卫生事件。

(11)、卫生监督协管:

2023 年无发现饮用水卫生安全、学校卫生线索，非法行医线索。报告卫生监督协管事件及线索 31 例，协助卫生监督部门开展饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查共 102 次。

(12)、中医药健康管理服务:

2023年：

1、2023 年0-3 岁儿童中医药健康管理人接受中医药健康管理指导319人，中医药健康管理率91 %。

2、2023年65 岁以上老年人中医药健康管理 988人，接受中医药健康指导服务人数988人，老年人接受中医药健康管理率 70.02 % 。

(13)、结核病患者的管理:

1、2023年我场新发结核病患者 11人，已健康管理 11人，健康管理率 100%。

2、2023年同期完成治疗的结核病患者 1 人，按规则服药的结核病患者 11 人，结核病患者规则服药率100 %。

(14)、家庭医生签约:

2023 年居内常住人口 13355 人，完成常住人口签约 4069人。其中:0-6岁儿童签约 58人。65 岁以上居民签约 631 人。孕产妇签约 142人。高血压患者签约 731 人。糖尿病患者签约 354 人。肺结核患者签约 23人。精神病患者签约71人。残疾患者签约 192 人,建档立卡贫困户签约 4913 人。

　二、绩效评价工作开展情

目的：我院2023年实施基本公共卫生服务补助资金项目，为维护人民群众身体健康，需强化疾病综合防治体系能力建设，基本实现“应防尽防、应筛尽筛、应治尽治、应管尽管”，为人民群众提供连续、优质、高效、便利的医疗服务。

　　　　　　　　　　　　　保亭县新政镇卫生院

2024年1月17日