2023年严重精神障碍患者门诊治疗服用基本药物绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

保亭县2023年严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、为辖区内不少于182名患者提供门诊免费服药。

2、当年门诊免费服药项目名额100%完成，辖区内严重精神障碍患者服药率≥90%，规律服药率≥80%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

通过严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目实施，有效减轻患者经济负担，提高患者服药依从性，降低疾病复发率，减少肇事肇祸（事）件发生，提升我院严重精神障碍患者综合管理水平。

- 项目资金安排落实、总投入等情况

省财政下拨52万元。

- 项目资金实际使用情况

根据省平山医院、响水镇中心卫生院和加茂镇中心卫生院三家定点医院提交的严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物费用清单，2023年共计42.91元，结余的9.1万元按省文件要求，可统筹来年使用。

- 项目资金管理情况

严格资金监管，实报实销，防止骗取项目资金等违法行为发生。按1000元/人/年的标准补助项目指定的门诊免费服药点所在医疗卫生机构。主要用于补助经医保报销后患者自付的合规费用。有结余的，可用于优化患者服务和管理工作。

三、项目组织实施情况

（一）明确免费服药对象

1.已纳入国家严重精神障碍患者管理系统管理，且需长期服药治疗的严重精神障碍患者。

2.其他患有精神分裂症、双相（情感）障碍、分裂情感性障碍、偏执性精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍、癫痫所致精神障碍以及符合《中华人民共和国精神卫生法》第三十条第二款第二项情形并经诊断、病情评估为严重精神障碍患者（如：酒精所致精神障碍、焦虑症、抑郁症等精神疾病）。

（二）明确免费服药项目药品

1.药品目录。门诊免费服药项目用药范围为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》规定的精神类药品，以及与诊断相符的辅助类药物。

2.药品采购。门诊免费服药点所在医疗卫生机构按照政府药品采购相关规定，完成免费服药项目所需药品的采购。

（三）明确门诊免费服药点

设置海南省平山医院、保亭县响水镇中心卫生院和保亭县加茂镇中心卫生院三家医疗机构为固定门诊服药点。保亭县响水镇中心卫生院和保亭县加茂镇中心卫生院两家固定门诊服药点定期派出精神科医师及工作人员到片区乡镇卫生院为患者发放免费药品。

（四）明确门诊免费服药流程

1.申请。新纳入门诊免费服药项目患者，要纳入在册管理，建立档案后录入信息系统。由患者监护人向所在地乡镇卫生院或社区卫生服务机构提出申请，并提供相关的申请材料。

2.审核。乡镇卫生院或社区卫生服务站根据患者提交的相关材料进行初步审核，初步审核未通过者，申请材料返还监护人；初步审核通过后上报县疾控中心复审，县疾控中心需对上报的申请材料进行复审后将结果反馈至初步审核乡镇卫生院或社区卫生服务站。

3.领药。患者或监护人凭《门诊治疗免费服药卡》定期到指定门诊服药点领取免费药物，精神科医师应开具门诊用药处方，每位患者应在门诊医保报销的基础上，享受门诊免费服药政策。行动不便或交通偏远患者及家属，由门诊免费服药点送医送药上门，确保患者规律服药。

4.服药。固定门诊服药点负责监督片区内各乡镇卫生院或社区服务机构患者服药情况，确保政策有效落实，巩固患者治疗效果。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

我辖区严重精神障碍信息系统报告在册患者182人，规范管理率100%,面访率100%,服药率100%,规律服药率100%；精分服药率为100%，规律服药率为100%。

从项目实际完成情况分析，通过该项目的实施，有效减轻患者经济负担，提高患者服药依从性，降低疾病复发率，减少肇事肇祸（事）件发生，提升全县严重精神障碍患者综合管理水平。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物费用已通过医保报销，因此，个人支付部分基数相应减少以及第三季度定点医院报送材料不及时、审核滞后等原因需跨年支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加大随访力度，强化患者服药意识，提高患者服药率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、存在问题：家属监督、配合不到位，导致患者规范服药、体检率降低；部分患者服药后出现不良反应，影响规范服药；部分患者病情反复发作家属对治疗失去信心。

2、下一步工作计划：以即将建成的保亭县安康医院为技术指导核心，使保亭县精防中心真正运行起来，统筹开展精防工作；加强学习培训，让新旧精防管理员提高业务水平。

保亭县响水镇卫生院

二零三四年一月二十日