## 工期
卫生室建设项目工程质量检测报价单
序号 | 所属乡镇 | 建设类别 | 村卫生室名称 | 建筑面积 | 检测项目 | 检测数量 | 收费金额 | 检测收费依据
1 | 三道镇 | 装修 | 三道居二队卫生室 | 171.38㎡ | 室内空气质量
2 | 三道镇 | 装修 | 三道居九队卫生室 | 171.38㎡ | 室内空气质量
3 | 南林乡 | 新建 | 罗葵村卫生室 | 100㎡ | 室内空气质量
主体结构
防雷
4 | 加茂镇 | 新建 | 建光队卫生室 | 100㎡ | 室内空气质量
主体结构
防雷
5 | 加茂镇 | 装修 | 长征队卫生室 | 74.73㎡ | 室内空气质量
6 | 毛感乡 | 装修 | 南好村卫生室 | 106.26㎡ | 室内空气质量
7 | 加茂镇 | 新建 | 半弓村卫生室 | 104㎡ | 室内空气质量
主体结构
防雷
8 | 响水镇 | 新建 | 华侨队卫生室 | 100㎡ | 室内空气质量
主体结构
防雷
9 | 新政镇 | 装修 | 什那村卫生室 | 97.92㎡ | 室内空气质量
10 | 响水镇 | 装修 | 陡水河村卫生室 | 79.03㎡ | 室内空气质量
11 | 响水镇 | 装修 | 二十二队卫生室 | 83.08㎡ | 室内空气质量
12 | 保城镇 | 装修 | 春天村卫生室 | 108.72㎡ | 室内空气质量
13 | 保城镇 | 装修 | 毛介村卫生室 | 85.97㎡ | 室内空气质量
14 | 什玲镇 | 扩建 | 坚固村卫生室 | 42.4㎡ | 室内空气质量
主体结构
防雷
合计报价

## 总表
保亭县村卫生室标准化建设项目倒排工期表-（B）标
序号 | 任务类别 | 项目名称 | 施工 工序 | 11月 21日 | 11月 23日 | 11月 25日 | 11月 27日 | 11月 29日 | 12月 1日 | 12月 3日 | 12月 5日 | 12月 7日 | 12月 9日 | 12月 11日 | 12月 13日 | 12月 15日 | 12月 17日 | 12月 19日 | 12月 21日
1 | 新建改为装修 | 毛感乡 南好村卫生室 | 现场清理
防水工程
地面硬化
砌墙
内外墙工程
水电工程
保洁卫生
验收
2 | 新建 | 响水镇金江居华侨队卫生室（31队） | 土地平整
地基
主体
墙砖堆砌
防水工程
内外墙修饰
水电工程
保洁卫生
验收
3 | 改造装修22队 | 响水镇 | 现场清理
防水工程
地面硬化
砌墙
内外墙工程
水电工程
保洁卫生
验收
4 | 改造装修什赤 | 响水镇陡水河村卫生室 | 主体
墙砖堆砌
防水工程
水电工程
内外墙工程
保洁卫生
验收
4 | 扩建 | 什玲镇坚固村卫生室 | 主体
墙砖堆砌
防水工程
水电工程
内外墙工程
保洁卫生
验收