新府字〔2022〕33号

新政镇人民政府

关于印发《新政镇人民政府2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金调整实施方案》的通知

各村委会，镇属各单位：

根据《保亭黎族苗族自治县财政局关于调整2022年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（保财农[2022] 58号）文件精神，《新政镇2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金调整实施方案》已经镇党委审议通过，现印发给大家，请以此件为准，遵照执行。

新政镇人民政府

2022年9月22日

新政镇人民政府

2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金调整实施方案

根据《保亭黎族苗族自治县财政局关于调整2022年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（保财农[2022] 58号）文件精神，为确保我镇出列贫困村、建档立卡脱贫户、监测户得到有效巩固提升，结合我镇实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和省委七届历次全会精神，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，健全农村低收入人口和脱贫村帮扶机制，进一步完善乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，发展壮大特色优势产业，不断提高村集体经济及农村低收入人口的生产及生活水平，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

二、基本原则

(一)着重产业培育，立足农村低收入人口增收。按照省委省政府和县委县政府规划发展的重点产业，结合我镇实际，在强化示范产业的基础上，选准发展潜力巨大的特色优势高效产业和现代化产业，培育产业新的增长点，加速产业结构优化调整。一是着眼全镇优势特色产业资源，推进优势产业规模化发展，提高优势产业对农村人口增收的贡献率。二是突出产业发展与包括脱贫人口、监测帮扶对象在内的农户和村集体经济发展的利益联结。按照农业产业发展的要求，注重扶持技术基础扎实、市场前景广阔、生产效益高且农村低收入人口易于接受的地域优势产业，长短结合，确保产业项目效益的持续性;要结合我镇自身优势和产业布局，充分发挥企业、合作社在资金、技术、市场、管理等方面的资源优势，重点在果品、蔬菜、畜禽种养殖产业方面给予技术指导、产业扶助、农产品加工增值等方面的帮助，提高行政村、农村低收入人口自我发展能力，实现一村一品;三是突出产业覆盖与提高组织化程度相结合。发挥市场机制作用，积极扶持引导龙头企业、农民专业合作社和农民增收示范点等经营主体，采取租赁联结、劳务联结、订单联结、服务联结等方式，紧密联结定向带动农村低收入人口共同发展特色产业。

(二)完善基础设施，提升农村公共服务体系建设。加大农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设工作力度，包括水、电、路、网等农业生产配套设施，以及垃圾清运等小型公益性生活设施，进一步提升农村公共服务体系建设。

三、调整资金安排

1.根据《保亭黎族苗族自治县财政局关于调整2022年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（保财农[2022] 58号）的文件规定，为了提高资金使用效益，加快资金支出进度，具体调整情况如下:

1.我镇原计划投入50万元为500户相对稳定脱贫户、监测对象发展种养业，对家庭经营性纯收入达到一定标准的，给予每户奖励1000元用于发展生产，现调整为125万元。

四、资金使用方向

按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农( 2021 )19号)、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农 [2021] 22号)和《海南省财政厅等关于印发〈海南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》( 琼财农规[2021] 10号)的相关规定安排资金使用，结合我镇实际，调整中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金用途如下：1.安排550万元用于我镇10个行政村巩固拓展脱贫攻坚成果和培育村集体经济。2.调整125万元用于我镇相对稳定脱贫户、监测对象发展种养业，对家庭经营性纯收入达到一定标准的，给予每户奖励1000元用于发展生产。3.安排200万元用于农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设。4.安排500万元用于“享水谷乡村旅游项目”建设。5.安排200万元用于“新政镇报什村委会什堆村什办田洋水利渠道硬化”等4个基础设施项目建设。6.安排146.2万元用于我镇示范村基础设施项目。

五、相关要求

（一）2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用的责任主体为新政镇人民政府。衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各类奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等。

(二)镇人民政府按照本镇农业产业发展实际，从本镇巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴项目库中选取项目，加强衔接资金和项目管理，落实绩效管理要求，全面推行公开公示制度，加快预算执行，提高资金使用效益，自主制定细化项目实施方案，在镇辖区范围内公示10天，并将实施方案报县财政局和县振兴局备案。

(三)产业发展应遵循“到村带户”的原则安排项目。镇政府可以根据项目实际情况，分批次拨付资金。用于发展村集体经济的资金收益部分可用于：村内小型公益项目；村内农村低收入人口的产业扶持；资产收益分配等。产业项目应当于2022年9月30日前完成，并组织验收。组织验收时，由镇政府制定项目验收方案，明确验收内容、责任等，并形成验收报告，将验收情况报县财政局和县乡村振兴局备案。

(四)加大资金项目监管力度。一是严格执行负面清单管理，严禁将财政衔接推进乡村振兴补助资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村产业振兴无关的项目。二是严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》( 财农[2021] 19号)、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用 财政涉农资金工作的通知》(财农 [2021] 22号)、《海南省财政厅关于印发海南省省级2020-2022年政府集中采购目录及标准的通知》( 琼财采[2019] 781号)等文件有关要求，全面加强资金项目绩效管理，并及时在全国防止返贫信息系统中录入项目的资金绩效目标表。三是监管衔接资金使用管理情况，按要求配合审计，纪检监察等部门做好衔接资金和项目的审计、检查等工作,坚决杜绝截留、挤占中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金行为，一旦发现，将依法严格处理，确保专款专用。

(五)加强项目公示公告工作力度。严格按照《关于完善扶贫资金项目公告公示制度实施办法》(琼扶办发[2018] 184号)要求，落实资金项目公告公示工作，执行财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示“两个一律”要求执行(即财政衔接推进乡村振兴补助资金分配结果一律公开，村级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排和资金使用情况一律公示)。

(六)加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的管理，项目竣工验收后，按照《海南省人民政府办公厅转发省乡村振兴局等部门关于加强扶贫项目资产后续管理实施意见的通知》(琼府办函[2021] 329号)的确权原则及时将财政衔接推进乡村振兴补助资金资产移交所有者，并落实好相关管护责任。

附件：2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

分配表

新政镇2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 计划投资（万元） | 受益对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产业发展类 |
| 1 | 蛋鸡项目扩建 | 金江片区28队 | 混凝土结构（1500平方米）的鸡舍地基；自动化产蛋鸡笼设备：可存栏4万羽，带动10个村委会村集体经济发展。 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 朱运文 | 200.00 | 10个村委会村集体经济 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 2 | 相对稳定脱贫户、监测对象种养奖补 | 新政镇 | 计划为536户相对稳定脱贫户、监测对象发展种养业，对家庭经营性纯收入达到一定标准的，给予每户奖励1000-3000元用于发展生产。 | 2022年 | 新政镇 | 王圣翔 | 125.00 | 536户相对稳定脱贫户、监测对象 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 3 | 石让村委会肉鸽养殖场建设 | 石让村委会 | 场地硬化1300平方米，钢架结构厂房2500㎡，采购5000对种鸽及相关养殖配套设备，计划带动10个村委会村集体经济发展。 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 蔡钰祥 | 350.00 | 10个村委会村集体经济 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 4 | 享水谷乡村旅游项目 | 新政镇 | 与保亭享水谷共享农庄投资开发有限公司共同实施乡村旅游项目，每年按6%比例分红。 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 | 200.00 | 10个村委会村集体经济 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 5 | 享水谷乡村旅游项目 | 新政镇 | 与保亭享水谷共享农庄投资开发有限公司共同实施乡村旅游项目，每年按6%比例分红 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 | 300 | 毛文村委会村集体经济 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 二 | 基础设施项目 |
| 1 | 什那村委会什术上村什办田洋生产路 | 什那村委会什术上村 | 路线全长323.139米 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 王圣翔 | 30.00 | 方便脱贫户15户64人生产生活 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；具体金额以实际工程造价为准 |
| 2 | 什那村委会什术下村什反军田洋生产路 | 什那村委会什术下村 | 路线全长891.281米 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 王圣翔 | 80.00 | 方便脱贫户15户60人生产生活 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；具体金额以实际工程造价为准 |
| 3 | 什奋村委会万通村什奋田洋生产路 | 什奋村委会万通村 | 路线全长0.791公里 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 王 锦 | 60.00 | 方便脱贫户16户76人生产生活 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；具体金额以实际工程造价为准 |
| 4 | 报导村委会什示巴二村什太浪路 | 报导村委会什示巴二村 | 路线全长0.27公里 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 朱运文 | 30.00 | 方便脱贫户17户63人生产生活 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；具体金额以实际工程造价为准 |
| 5 | 2021年扶贫和乡村振兴基础设施建设项目工程尾款 | 新政镇 | 支付2021年实施扶贫和乡村振兴基础设施建设项目工程尾款 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 | 71.6 | 方便脱贫户969户3981人生产生活 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金； |
| 6 | 新政镇报什村委会什堆村什办田洋水利渠道硬化 | 报什村委会什堆村 | 硬化水利渠道200米 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 | 58.4 | 方便脱贫户19户85人生产生活 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；具体金额以实际工程造价为准 |
| 7 | 新政镇毛朋村委会新村、京一什洪好田洋挡土墙 | 毛朋村委会新村、京一 | 建设挡土墙200米 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 | 63 | 方便脱贫户36户116人生产生活 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；具体金额以实际工程造价为准 |
| 8 | 新政村委会什问村水利沟（田通到通顺田） | 什问村小组 | 建设水利沟0.8公里 | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 | 7 | 方便30户135人生产生活 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；具体金额以实际工程造价为准 |
| 9 | 新政镇毛文村委会人居环境政治 |  |  | 2022年 | 新政镇 | 黄兴慧 | 146.2 |  | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；具体金额以实际工程造价为准 |

抄送：县财政局，县振兴办

保亭黎族苗族自治县新政镇人民政府          2022年9月22日印发